## Planilha1
% concluída | Nome da tarefa | Duração | Início Previsto | Inicio Real | Término Previsto | Termino Real | Predecessoras | Nomes dos recursos | SPI
69% | OneSilimed - Colombia | 371,13 dias | Ter 07/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  | 0%
100% | 01. Discovery | 113 dias | Ter 07/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  | 0%
100% | Kickoff do Projeto | 1 dia | Ter 07/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 |  |  | 0%
100% | Identificação das Partes Interessadas | 1 dia | Qua 08/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 3 |  | 0%
100% | Plano de Gerenciamento do Projeto | 4 dias | Qui 09/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 4 |  | 0%
100% | Discovery de Processos - Colombia | 3 dias | Qua 15/02/23 |  | 2024-07-10 | 2024-07-05 | 5 |  | 500%
100% | Apresentação da Fase de Discovery | 3 dias | Seg 20/02/23 |  | Qua 22/02/23 |  | 6
100% | Reunião de encerramento da Fase de Discovery | 1 dia | Qui 13/07/23 |  | Qui 13/07/23 |  | 7TI+100 dias |  | 83.33%
100% | 02. Prepare | 97 dias | Seg 20/03/23 |  | Ter 01/08/23
100% | Kickoff da Etapa de Prepare | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 8
100% | Apresentação dos Consultores e Estratégia do Projeto | 6 dias | Seg 17/07/23 |  | Seg 24/07/23 |  | 10
100% | Apresentação dos Key-Users, alinhamento das premissas e cronograma | 6 dias | Ter 25/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 11
100% | Apresentação dos Papéis da TI e Papéis no Projeto | 6 dias | Ter 25/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 12II
100% | Landscape Silimed (DEV, QA, PRD) | 6 dias | Ter 25/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 13II
100% | Liberação dos Usuários dos Consultores | 6 dias | Ter 25/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 14II
100% | Confirmação do número de usuários necessários x Tipo de Licenças | 6 dias | Ter 25/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 15II
100% | Entendimento da Estrutura Organizacional Atual | 41 dias | Ter 09/05/23 |  | Ter 04/07/23
100% | Entendimento do Mapa de Sistemas Silimed (Nossas integrações e Sistemas Legados) | 1 dia | Seg 20/03/23 |  | Seg 20/03/23
100% | Desenho da Estrutura Organizacional (TO-BE) | 2 dias | Qua 05/07/23 |  | Qui 06/07/23 |  | 17
100% | Desenho dos Centros e Depósitos (TO-BE) | 2 dias | Sex 07/07/23 |  | Seg 10/07/23 |  | 19
100% | Definição do Plano de Contas (TO-BE) | 2 dias | Ter 11/07/23 |  | Qua 12/07/23 |  | 20
100% | Definição dos Centro de Custos (TO-BE) | 2 dias | Ter 11/07/23 |  | Qua 12/07/23 |  | 21II
100% | Reunião de encerramento da fase de Prepare | 1 dia | Qui 13/07/23 |  | Qui 13/07/23 |  | 22
100% | 03. Explore | 73 dias | Seg 10/04/23 |  | Qua 19/07/23
100% | Workshop A | 71 dias | Seg 10/04/23 |  | Seg 17/07/23
100% | Desenho da Estrutura Organizacional (TO-BE) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 23
100% | Desenho dos Centros e Depósitos (TO-BE) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 26II
100% | Definição do Plano de Contas (TO-BE) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 26II
100% | Definição dos Centro de Custos (TO-BE) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 26II
100% | Entendimento do Mapa de Sistemas Silimed (Nossas integrações e Sistemas Legados) | 1 dia | Seg 10/04/23 |  | Seg 10/04/23
100% | Criação Questionários Funcionais (Ai-is) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 26II
100% | Prenchimento dos Questionários Funcionais (Ai-is) | 1 dia | Sex 14/07/23 |  | Sex 14/07/23 |  | 26II
100% | Envio e Validação Dos Questionários Funcionais (Ai-is) | 1 dia | Seg 17/07/23 |  | Seg 17/07/23 |  | 32
100% | Workshop B | 3,06 dias | Seg 17/07/23 |  | Qua 19/07/23
100% | Apresentação das Funcionalidades Padrão do Sistema | 1 dia | Ter 18/07/23 |  | Ter 18/07/23 |  | 33
100% | GAP Analysis | 1 dia | Seg 17/07/23 |  | Seg 17/07/23 |  | 33II
100% | GAP Killing | 1 dia | Seg 17/07/23 |  | Seg 17/07/23 |  | 33II
100% | Criação Questionários Funcionais (To-be) | 1 dia | Seg 17/07/23 |  | Seg 17/07/23 |  | 33II
100% | Prenchimento dos Questionários Funcionais (To-be) | 1 dia | Seg 17/07/23 |  | Seg 17/07/23 |  | 33II
100% | Envio e Validação Dos Questionários Funcionais (To-be) | 2 dias | Seg 17/07/23 |  | Ter 18/07/23 |  | 33II
100% | Reunião de apresentação da Fase de Explore | 1 dia | Qua 19/07/23 |  | Qua 19/07/23 |  | 40
72% | 04. Realize | 191,13 dias | Qui 20/07/23 |  | Sex 12/04/24 |  | 24
91% | Configurações do Sistema | 111,88 dias | Qui 20/07/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 41
100% | FI | 60 dias | Qui 20/07/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 41II
100% | Criação Empresa | 7 dias | Qui 20/07/23 |  | Sex 28/07/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Criar empresa COL | 1 dia | Qui 20/07/23 |  | Qui 20/07/23 |  | 41 | Juan Vazquez
100% | Determinar parametros globais da Empresa | 1 dia | Sex 21/07/23 |  | Sex 21/07/23 |  | 46 | Juan Vazquez
100% | Definir moedas paralelas | 1 dia | Seg 24/07/23 |  | Seg 24/07/23 |  | 47 | Juan Vazquez
100% | Determinar Ledgers para a empresa COL | 1 dia | Ter 25/07/23 |  | Ter 25/07/23 |  | 48 | Juan Vazquez
100% | Criar Area de controle de creditos para COL | 1 dia | Qua 26/07/23 |  | Qua 26/07/23 |  | 49 | Juan Vazquez
100% | Conf. gerais: moedas, paridades, pais, variante exercicio, grupos de tolerancia. | 2 dias | Qui 27/07/23 |  | Sex 28/07/23 |  | 50 | Juan Vazquez
100% | FI-GL | 9 dias | Seg 31/07/23 |  | Qui 10/08/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Criar estrutura de balanço COL | 2 dias | Seg 31/07/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 51 | Juan Vazquez
100% | Revisar tipos de documentos | 1 dia | Qua 02/08/23 |  | Qua 02/08/23 |  | 53 | Juan Vazquez
100% | Criar plano de contas COL | 3 dias | Qui 03/08/23 |  | Seg 07/08/23 |  | 54 | Juan Vazquez
100% | Configurar area de avaliação cambial | 1 dia | Ter 08/08/23 |  | Ter 08/08/23 |  | 55 | Juan Vazquez
100% | Revisar regras de substituição e validação | 2 dias | Qua 09/08/23 |  | Qui 10/08/23 |  | 56 | Juan Vazquez
100% | FI-AA | 11 dias | Sex 11/08/23 |  | Sex 25/08/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Criar 1 plano de avaliação | 2 dias | Sex 11/08/23 |  | Seg 14/08/23 |  | 57 | Juan Vazquez
100% | Criar 6 areas de avaliação | 3 dias | Ter 15/08/23 |  | Qui 17/08/23 |  | 59 | Juan Vazquez
100% | Revisar determinação de contas | 2 dias | Sex 18/08/23 |  | Seg 21/08/23 |  | 60 | Juan Vazquez
100% | Revisar classes de ativos | 2 dias | Ter 22/08/23 |  | Qua 23/08/23 |  | 61 | Juan Vazquez
100% | Determinar moedas paralelas (USD e BRL) | 1 dia | Qui 24/08/23 |  | Qui 24/08/23 |  | 62 | Juan Vazquez
100% | Revisar chave de depreciação | 1 dia | Sex 25/08/23 |  | Sex 25/08/23 |  | 63 | Juan Vazquez
100% | FI-AP | 9 dias | Seg 28/08/23 |  | Qui 07/09/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Revisar condições de pagamento | 1 dia | Seg 28/08/23 |  | Seg 28/08/23 |  | 64 | Juan Vazquez
100% | Criar Codigos de IVA | 2 dias | Ter 29/08/23 |  | Qua 30/08/23 |  | 66 | Juan Vazquez
100% | Criar Codigos de Retenção de impostos | 3 dias | Qui 31/08/23 |  | Seg 04/09/23 |  | 67 | Juan Vazquez
100% | Revisar configuração OBYC - processos MIGO/MIRO | 3 dias | Ter 05/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  | 68 | Juan Vazquez
100% | FI-AR | 9 dias | Sex 08/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Revisar condições de pagamento | 1 dia | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  | 69 | Juan Vazquez
100% | Criar Codigos de IVA | 2 dias | Seg 11/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  | 71 | Juan Vazquez
100% | Criar Codigos de Retenção de impostos | 2 dias | Qua 13/09/23 |  | Qui 14/09/23 |  | 72 | Juan Vazquez
100% | Revisar configuração VKOA | 3 dias | Sex 15/09/23 |  | Ter 19/09/23 |  | 73 | Juan Vazquez
100% | Definir campos adicionais para a exibição de partidas individuais | 1 dia | Qua 20/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  | 74 | Juan Vazquez
100% | FI-TR | 7 dias | Qui 21/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Configurar Bancos Itau e Bancolombia | 2 dias | Qui 21/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  | 75 | Juan Vazquez
100% | Configurar forma de pagamento | 2 dias | Seg 25/09/23 |  | Ter 26/09/23 |  | 77 | Juan Vazquez
100% | Configuração de extratos bancarios | 3 dias | Qua 27/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  | 78 | Juan Vazquez
100% | Testes Unitários | 8 dias | Seg 02/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 79 | Juan Vazquez
100% | CO | 8 dias | Seg 02/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 41II
100% | Configurações | 8 dias | Seg 02/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 79 | Margareth Gracci
100% | SD | 72 dias | Sex 21/07/23 |  | Seg 30/10/23 |  | 46
100% | Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas | 1 dia | Sex 21/07/23 |  | Sex 21/07/23 |  | 46 | Marcos Duprat
100% | Definir, copiar, eliminar, verificar canal de distribuição | 1 dia | Seg 24/07/23 |  | Seg 24/07/23 |  | 84 | Marcos Duprat
100% | Atualizar escritório de vendas | 1 dia | Ter 25/07/23 |  | Ter 25/07/23 |  | 85 | Marcos Duprat
100% | Atualizar grupo de vendedores | 1 dia | Qua 26/07/23 |  | Qua 26/07/23 |  | 86 | Marcos Duprat
100% | Atribuir organização de vendas - empresa | 2 dias | Qui 27/07/23 |  | Sex 28/07/23 |  | 87 | Marcos Duprat
100% | Atribuir canal de distribuição - organização de vendas | 1 dia | Seg 31/07/23 |  | Seg 31/07/23 |  | 88 | Marcos Duprat
100% | Atribuir setor de atividade - organização de vendas | 2 dias | Ter 01/08/23 |  | Qua 02/08/23 |  | 89 | Marcos Duprat
100% | Formar área de vendas | 1 dia | Qui 03/08/23 |  | Qui 03/08/23 |  | 90 | Marcos Duprat
100% | Atribuir escritório de vendas - área de vendas | 2 dias | Sex 04/08/23 |  | Seg 07/08/23 |  | 91 | Marcos Duprat
100% | Atribuir grupo de vendedores - escritório de vendas | 1 dia | Ter 08/08/23 |  | Ter 08/08/23 |  | 92 | Marcos Duprat
100% | Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro | 1 dia | Qua 09/08/23 |  | Qua 09/08/23 |  | 93 | Marcos Duprat
100% | Classificação contábil da divisão | 2 dias | Qui 10/08/23 |  | Sex 11/08/23 |  | 94 | Marcos Duprat
100% | Definir canais de distribuição comuns | 2 dias | Seg 14/08/23 |  | Ter 15/08/23 |  | 95 | Marcos Duprat
100% | Definir setores de atividade comuns | 2 dias | Qua 16/08/23 |  | Qui 17/08/23 |  | 96 | Marcos Duprat
100% | Determinação do preço (tabelas,tipos de condição,seq de acesso) | 2 dias | Sex 18/08/23 |  | Seg 21/08/23 |  | 97 | Marcos Duprat
100% | Definir e atribuir esquemas de cálculo | 2 dias | Ter 22/08/23 |  | Qua 23/08/23 |  | 98 | Marcos Duprat
100% | Class.contábil/cálculo de custos | 3 dias | Qui 24/08/23 |  | Seg 28/08/23 |  | 99 | Marcos Duprat
100% | Determinação de mensagens | 1 dia | Qui 24/08/23 |  | Qui 24/08/23 |  | 100II | Marcos Duprat
100% | Determinação de parceiro | 1 dia | Sex 25/08/23 |  | Sex 25/08/23 |  | 101 | Marcos Duprat
100% | Dados incompletos | 2 dias | Seg 28/08/23 |  | Ter 29/08/23 |  | 102 | Marcos Duprat
100% | Definir tipos de doc.vendas | 3 dias | Qua 30/08/23 |  | Sex 01/09/23 |  | 103 | Marcos Duprat
100% | Definir motivos de ordem | 1 dia | Seg 04/09/23 |  | Seg 04/09/23 |  | 104 | Marcos Duprat
100% | Atribuir tipos documento de vendas e organizações de vendas a motivos ordem | 1 dia | Ter 05/09/23 |  | Ter 05/09/23 |  | 105 | Marcos Duprat
100% | Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas | 2 dias | Qua 06/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  | 106 | Marcos Duprat
100% | Definir categorias de item | 2 dias | Sex 08/09/23 |  | Seg 11/09/23 |  | 107 | Marcos Duprat
100% | Definir grupos de ctgs.item | 2 dias | Ter 12/09/23 |  | Qua 13/09/23 |  | 108 | Marcos Duprat
100% | Atribuir categorias de item | 1 dia | Qui 14/09/23 |  | Qui 14/09/23 |  | 109 | Marcos Duprat
100% | Definir motivos de recusa | 2 dias | Sex 15/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 110 | Marcos Duprat
100% | Divisões da remessa | 2 dias | Ter 19/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  | 111 | Marcos Duprat
100% | Atualizar controle de cópia para docs.vendas | 2 dias | Qui 21/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  | 112 | Marcos Duprat
100% | Definir tipo de documento de faturamento | 2 dias | Seg 25/09/23 |  | Ter 26/09/23 |  | 113 | Marcos Duprat
0% | Definir intervalos de numeração para documentos de faturamento | 1 dia | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  | 114II | Marcos Duprat
100% | Atualizar controle de cópia para documentos de faturamento | 2 dias | Ter 26/09/23 |  | Qua 27/09/23 |  | 115 | Marcos Duprat
100% | Definir motivo do bloqueio para faturamento | 1 dia | Qui 28/09/23 |  | Qui 28/09/23 |  | 116 | Marcos Duprat
100% | Determinação de local de expedição/dpto.entrada mercadorias | 2 dias | Sex 29/09/23 |  | Seg 02/10/23 |  | 117 | Marcos Duprat
100% | Definir condições de expedição | 2 dias | Ter 03/10/23 |  | Qua 04/10/23 |  | 118 | Marcos Duprat
100% | Atribuir locais de expedição | 1 dia | Qui 05/10/23 |  | Qui 05/10/23 |  | 119 | Marcos Duprat
100% | Definir tipos de remessa | 2 dias | Sex 06/10/23 |  | Seg 09/10/23 |  | 120 | Marcos Duprat
100% | Definir tipos de item para fornecimentos | 2 dias | Ter 10/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 121 | Marcos Duprat
100% | Definir determinação de tipos de item em fornecimentos | 2 dias | Qui 12/10/23 |  | Sex 13/10/23 |  | 122 | Marcos Duprat
100% | Cadastro de Preços | 3 dias | Seg 16/10/23 |  | Qua 18/10/23 |  | 123 | Marcos Duprat
100% | Testes Unitários | 8 dias | Qui 19/10/23 |  | Seg 30/10/23 |  | 124 | Marcos Duprat
95% | MM | 26 dias | Sex 21/07/23 |  | Sex 25/08/23 |  | 46
100% | Configurar centros empresas | 5 dias | Sex 21/07/23 |  | Qui 27/07/23 |  | 46 | Sergio Souza
100% | Configurar depósitos p/ centros empresas | 1 dia | Sex 28/07/23 |  | Sex 28/07/23 |  | 127 | Sergio Souza
100% | Configurar tipos de materiais, range de numeração, Visões, status de campos | 1 dia | Seg 31/07/23 |  | Seg 31/07/23 |  | 128 | Sergio Souza
100% | Configurar grupos de fornecedores, range de numeração e status de campos por grupo e geral | 1 dia | Ter 01/08/23 |  | Ter 01/08/23 |  | 129 | Sergio Souza
100% | Configurar MIGO, range de numeração | 1 dia | Qua 02/08/23 |  | Qua 02/08/23 |  | 130 | Sergio Souza
100% | Configurar MIRO, Range de numeração | 1 dia | Qui 03/08/23 |  | Qui 03/08/23 |  | 131 | Sergio Souza
100% | Configurar tipos de movimentos | 1 dia | Sex 04/08/23 |  | Sex 04/08/23 |  | 132 | Sergio Souza
100% | Configuração compras de diretos | 2 dias | Seg 07/08/23 |  | Ter 08/08/23 |  | 133 | Sergio Souza
100% | Configuração cenários de compras para consumo | 2 dias | Qua 09/08/23 |  | Qui 10/08/23 |  | 134 | Sergio Souza
100% | Configuração inventário, documentos e range de numeração | 1 dia | Sex 11/08/23 |  | Sex 11/08/23 |  | 135 | Sergio Souza
100% | Criação agendas, estudo e apresentação workshops | 3 dias | Seg 14/08/23 |  | Qua 16/08/23 |  | 136 | Sergio Souza
80% | Testes Unitários | 7 dias | Qui 17/08/23 |  | Sex 25/08/23 |  | 137 | Sergio Souza
75% | eWM | 82,88 dias | Qua 30/08/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 41II
100% | Definir Número de Depósito | 1 dia | Qua 30/08/23 |  | Qua 30/08/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir nº depósito ao nº depósito do sistema SCM descentralizado | 1 dia | Qui 31/08/23 |  | Qui 31/08/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir pontos de controle | 0,25 dias | Sex 01/09/23 |  | Sex 01/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atualizar tipos de pacote | 0,25 dias | Sex 01/09/23 |  | Sex 01/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atualizar categorias de pacote | 0,25 dias | Sex 01/09/23 |  | Sex 01/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de ordem para SLA para divisão do ki | 0,25 dias | Sex 01/09/23 |  | Sex 01/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de ordem para SLA para criação do kit para estoque | 0,5 dias | Seg 04/09/23 |  | Seg 04/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir seqüência de pesquisa da regra de criação para áreas de atividade | 0,5 dias | Seg 04/09/23 |  | Seg 04/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir sequência de acesso para determinação de perfil UT | 0,5 dias | Ter 05/09/23 |  | Ter 05/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Ativar estratégias de reabastecimento nos tipos de depósito | 0,5 dias | Ter 05/09/23 |  | Ter 05/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir restrição da execução do recurso ao grupo de armazenamento | 0,25 dias | Qua 06/09/23 |  | Qua 06/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir restrição da execução do recurso | 0,25 dias | Qua 06/09/23 |  | Qua 06/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir motivos para movimentos de estoque | 0,25 dias | Qui 07/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de operador | 0,25 dias | Qui 07/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir grupos de relatórios para operadores | 0,25 dias | Qui 07/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir grupo de tolerância para recontagem | 0,25 dias | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir grupo de tolerâncias para retificação | 0,25 dias | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Mapear depósitos do sistema ERP em EWM | 0,25 dias | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir códigos internos de exceção a códigos de exceção | 0,25 dias | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir perfis do processo para planejamento de embalagem | 0,25 dias | Seg 11/09/23 |  | Seg 11/09/23 |  | 158 | José Eudes
100% | Definir atividades | 0,25 dias | Seg 11/09/23 |  | Seg 11/09/23 |  | 159 | José Eudes
100% | Definir seqüência de ordenação para entrada em depósito transversal | 0,5 dias | Seg 11/09/23 |  | Seg 11/09/23 |  | 160 | José Eudes
100% | Definir seqüência de ordenação para área de atividade | 0,25 dias | Ter 12/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  | 161 | José Eudes
100% | Ligar áreas de atividade | 0,25 dias | Ter 12/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuição de posições no depósito a áreas de atividade | 0,5 dias | Ter 12/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir área de atividade | 0,5 dias | Qua 13/09/23 |  | Qua 13/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipo de fila | 0,5 dias | Qua 13/09/23 |  | Qua 13/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir identificador da posição no depósito para estruturas de depósito | 0,5 dias | Qui 14/09/23 |  | Qui 14/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Nºs de série: configurações no nº do depósito | 0,5 dias | Qui 14/09/23 |  | Qui 14/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir centro de trabalho padrão para controle | 0,5 dias | Sex 15/09/23 |  | Sex 15/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Configurar o planejamento de embalagem no nível do nº do depósito | 0,5 dias | Sex 15/09/23 |  | Sex 15/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Ativar registro de movimento de mercadorias síncrono | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 170 | José Eudes
100% | Atualizar tipo de grupo de produtos para a atribução da AAP | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 171 | José Eudes
100% | Ativar processamento paralelo para a criação de TDs de entrada | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 172 | José Eudes
100% | Determinar tipo de processo de depósito proposto p/reorganização depósito | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 173 | José Eudes
100% | Definir intervalos de numeração | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Determinar seqüência de pesquisa do tipo de depósito | 0,25 dias | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Determinar regra de saída do depósito | 0,5 dias | Ter 19/09/23 |  | Ter 19/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir tipos de depósito a seqüência de pesquisa do tipo de depósito | 0,5 dias | Ter 19/09/23 |  | Ter 19/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Otimizar estratégia de acesso p/determ.tipo de depósito Entrada em depósito | 0,5 dias | Qua 20/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de unidade comercial por tipo de depósito | 0,5 dias | Qua 20/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Valores predefinidos para transferências | 0,5 dias | Qui 21/09/23 |  | Qui 21/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos UC por nº depósito e atribuir grupo de tipos UC | 0,5 dias | Qui 21/09/23 |  | Qui 21/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Criar código da área de armazenamento | 0,5 dias | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de posição no depósito | 0,5 dias | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir tipos de depósito a grupos de tipos de depósito | 0,5 dias | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipo de depósito | 0,5 dias | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir nºs do depósito | 0,25 dias | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  | 186 | José Eudes
100% | Definir controle de nº de depósito | 0,25 dias | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  | 185 | José Eudes
100% | Configurações gerais para expedição e recebimento de mercadoria | 0,25 dias | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Desativar recebimento e expedição da mercadoria para depósito | 0,25 dias | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir grupo de tolerância para Difference Analyzer | 0,5 dias | Ter 26/09/23 |  | Ter 26/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir área do inventário físico a área de atividade | 0,5 dias | Ter 26/09/23 |  | Ter 26/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir tipos de layout | 0,5 dias | Qua 27/09/23 |  | Qua 27/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Atribuir perfil de representação a depósito | 0,5 dias | Qua 27/09/23 |  | Qua 27/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Determinar motivo para diferenças | 0,5 dias | Qui 28/09/23 |  | Qui 28/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Mapear tipo de ordem SAP ERP no tipo de documento SAP EWM | 0,5 dias | Qui 28/09/23 |  | Qui 28/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Mapear tipo de ordem SAP ERP no tipo de item SAP EWM | 0,5 dias | Sex 29/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir formulário impressão p/docs.inventário físico | 0,5 dias | Sex 29/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir determinação de verificação específica do depósito | 0,5 dias | Sex 29/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir verificação específica do depósito | 0,5 dias | Sex 29/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  |  | José Eudes
100% | Definir perfil de bloqueio do processo | 0,5 dias | Ter 03/10/23 |  | Qua 04/10/23 |  | 200TI+2 dias | Jose Eudes
100% | Ativar gerenciamento do trabalho | 0,5 dias | Qua 04/10/23 |  | Qua 04/10/23 |  | 201 | José Eudes
100% | Definição de códigos de exceção | 0,5 dias | Qui 05/10/23 |  | Qui 05/10/23 |  | 202 | José Eudes
100% | Definir layout do centro de trabalho | 0,5 dias | Qui 05/10/23 |  | Qui 05/10/23 |  | 203 | José Eudes
100% | Definir centro de trabalho | 0,5 dias | Sex 06/10/23 |  | Sex 06/10/23 |  | 204 | José Eudes
100% | Definir regras de ordenação para tarefas de depósito | 0,75 dias | Sex 06/10/23 |  | Seg 09/10/23 |  | 205 | José Eudes
100% | Definir perfil da embalagem para criação da ordem de depósito | 0,75 dias | Seg 09/10/23 |  | Seg 09/10/23 |  | 206 | José Eudes
100% | Definir filtro para regras de criação de ordem de depósito | 0,75 dias | Ter 10/10/23 |  | Ter 10/10/23 |  | 207 | José Eudes
100% | Definir regra de criação para ordens de depósito | 0,75 dias | Ter 10/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 208 | José Eudes
100% | Definir tempos fixos SLA | 0,75 dias | Qua 11/10/23 |  | Qui 12/10/23 |  | 209 | José Eudes
100% | Definir despesa para uma ordem SLA | 0,75 dias | Qui 12/10/23 |  | Qui 12/10/23 |  | 210 | José Eudes
100% | Definir despesa para uma atividade SLA | 0,75 dias | Sex 13/10/23 |  | Sex 13/10/23 |  | 211 | José Eudes
100% | Definir duração das etapas de processo | 0,5 dias | Sex 13/10/23 |  | Seg 16/10/23 |  | 212 | José Eudes
100% | Definir atributos para unidade de medida | 0,5 dias | Seg 16/10/23 |  | Seg 16/10/23 |  | 213 | José Eudes
100% | Definir zonas de disponibilização | 0,5 dias | Seg 16/10/23 |  | Ter 17/10/23 |  | 214 | José Eudes
100% | Determinar estação de desconsolidação | 0,5 dias | Ter 17/10/23 |  | Ter 17/10/23 |  | 215 | José Eudes
100% | Definir perfis de nº de série dependentes do nº do depósito | 0,5 dias | Qua 18/10/23 |  | Qui 19/10/23 |  | 216TI+1 dia | José Eudes
100% | Atualizar seqüência de pesquisa da área de armazenamento | 0,5 dias | Qui 19/10/23 |  | Qui 19/10/23 |  | 217 | José Eudes
100% | Definir grupos de armazenamento p/controle armazenamento baseado no layout | 0,5 dias | Qui 19/10/23 |  | Sex 20/10/23 |  | 218 | José Eudes
100% | Definir controle do armazenamento baseado no layout | 0,5 dias | Sex 20/10/23 |  | Sex 20/10/23 |  | 219 | José Eudes
100% | Atualizar grupo de regras de controle | 0,5 dias | Sex 20/10/23 |  | Seg 23/10/23 |  | 220 | José Eudes
100% | Encontrar tipo de processo de depósito | 0,5 dias | Seg 23/10/23 |  | Seg 23/10/23 |  | 221 | José Eudes
100% | Definir código de controle p/determinação do tipo de processo de depósito | 0,5 dias | Seg 23/10/23 |  | Ter 24/10/23 |  | 222 | José Eudes
100% | Ativar verificação de existência da especificação de embalagem | 0,5 dias | Ter 24/10/23 |  | Ter 24/10/23 |  | 223 | José Eudes
100% | Definir controle de armazenamento com base no processo | 0,5 dias | Ter 24/10/23 |  | Qua 25/10/23 |  | 224 | José Eudes
100% | Otimização da determinação do centro de trabalho na saída de mercadorias | 0,5 dias | Qua 25/10/23 |  | Qua 25/10/23 |  | 225 | José Eudes
100% | Definir duração planejada de movimentos no depósito | 0,5 dias | Qua 25/10/23 |  | Qui 26/10/23 |  | 226 | José Eudes
100% | Definir perfil de entrada em depósito do produto | 0,5 dias | Qui 26/10/23 |  | Qui 26/10/23 |  | 227 | José Eudes
100% | Mapear nºs do depósito do sistema ERP em EWM | 0,5 dias | Qui 26/10/23 |  | Sex 27/10/23 |  | 228 | José Eudes
100% | Definir grupo de tipos de unidade comercial | 0,75 dias | Sex 27/10/23 |  | Sex 27/10/23 |  | 229 | José Eudes
100% | Atribuir intervalos consecutivos de numeração a tipos de material embalagem | 0,5 dias | Seg 30/10/23 |  | Seg 30/10/23 |  | 230 | José Eudes
100% | Eliminar atribuição da posição fixa no depósito | 0,5 dias | Seg 30/10/23 |  | Seg 30/10/23 |  | 231 | José Eudes
100% | Atribuir intervalos consecutivos de numeração a grupos de consolidação | 0,5 dias | Ter 31/10/23 |  | Ter 31/10/23 |  | 232 | José Eudes
100% | Definir grupo de consolidação | 0,5 dias | Ter 31/10/23 |  | Ter 31/10/23 |  | 233 | José Eudes
100% | Definir grupos de zonas de disponibilização/determinação do portão | 0,5 dias | Qua 01/11/23 |  | Qua 01/11/23 |  | 234 | José Eudes
100% | Atribuir zona de disponibilização a portão do depósito | 0,5 dias | Qua 01/11/23 |  | Qua 01/11/23 |  | 235 | José Eudes
100% | Atribuir grupos zonas de disponibilização/determinação do portão a portão | 0,5 dias | Qui 02/11/23 |  | Qui 02/11/23 |  | 236 | José Eudes
100% | Definir portão do depósito | 0,5 dias | Qui 02/11/23 |  | Qui 02/11/23 |  | 237 | José Eudes
100% | Atualizar configs.p/saída mercadorias automática p/abastecimento produção | 0,5 dias | Sex 03/11/23 |  | Sex 03/11/23 |  | 238 | José Eudes
100% | Registrar saída de mercadorias para registro do consumo | 0,5 dias | Sex 03/11/23 |  | Sex 03/11/23 |  | 239 | José Eudes
100% | Definir atraso da conclusão de recebimentos | 0,5 dias | Seg 06/11/23 |  | Seg 06/11/23 |  | 240 | José Eudes
100% | Determinar perfis do processo para o planejamento de embalagem | 0,5 dias | Seg 06/11/23 |  | Seg 06/11/23 |  | 241 | José Eudes
100% | Definir tipos de unidade comercial por tipo de posição no depósito | 0,5 dias | Ter 07/11/23 |  | Ter 07/11/23 |  | 242 | José Eudes
100% | Definir grupo de disponibilidade para entrada em depósito | 0,5 dias | Ter 07/11/23 |  | Ter 07/11/23 |  | 243 | José Eudes
100% | Definir código de depósito em bloco | 0,5 dias | Qua 08/11/23 |  | Qua 08/11/23 |  | 244 | José Eudes
100% | Efetuar subdiv.pos.no depós.p/tp.pos.no depós.e tp.UC | 0,5 dias | Qua 08/11/23 |  | Qua 08/11/23 |  | 245 | José Eudes
100% | Definir estruturas de blocos | 0,5 dias | Qui 09/11/23 |  | Qui 09/11/23 |  | 246 | José Eudes
100% | Definir subdivisões da posição no depósito | 0,5 dias | Qui 09/11/23 |  | Qui 09/11/23 |  | 247 | José Eudes
100% | Otimização estratégia acesso p/determ.tp.depósito 'saída depósito' | 0,5 dias | Sex 10/11/23 |  | Sex 10/11/23 |  | 248 | José Eudes
100% | Determinar seqüência de pesquisa do tipo de depósito para saída de depósito | 0,5 dias | Sex 10/11/23 |  | Sex 10/11/23 |  | 249 | José Eudes
100% | Definir seqüência de pesquisa do tipo de depósito para entrada em depósito | 0,5 dias | Seg 13/11/23 |  | Seg 13/11/23 |  | 250 | José Eudes
100% | Determ.seq.pesq.tp.depós.p/entr.em depós. | 0,5 dias | Seg 13/11/23 |  | Seg 13/11/23 |  | 251 | José Eudes
100% | Definir tipo de processo de depósito | 0,5 dias | Ter 14/11/23 |  | Ter 14/11/23 |  | 252 | José Eudes
100% | Controle de tipo de depósito: próximo a posição de picking | 0,5 dias | Ter 14/11/23 |  | Ter 14/11/23 |  | 253 | José Eudes
100% | Controle de tipo de depósito no depósito em bloco | 0,5 dias | Qua 15/11/23 |  | Qua 15/11/23 |  | 254 | José Eudes
100% | Atualizar geração SSCC por nº do depósito | 0,5 dias | Qua 15/11/23 |  | Qua 15/11/23 |  | 255 | José Eudes
100% | Definir código de controle da saída de depósito | 0,25 dias | Qui 16/11/23 |  | Qui 16/11/23 |  | 256 | José Eudes
100% | Definir código de controle da entrada em depósito | 0,25 dias | Qui 16/11/23 |  | Qui 16/11/23 |  | 257 | José Eudes
100% | Definir área de armazenamento | 0,25 dias | Qui 16/11/23 |  | Qui 16/11/23 |  | 258 | José Eudes
100% | Definir grupos de tipos de depósito | 0,25 dias | Qui 16/11/23 |  | Qui 16/11/23 |  | 259 | José Eudes
100% | Definir controle de movimentos de mercadorias | 0,25 dias | Sex 17/11/23 |  | Sex 17/11/23 |  | 260 | José Eudes
100% | Definir tipos de recurso | 0,25 dias | Sex 17/11/23 |  | Sex 17/11/23 |  | 261 | José Eudes
100% | Definir filas | 0,25 dias | Sex 17/11/23 |  | Sex 17/11/23 |  | 262 | José Eudes
100% | Definir tipos de acesso à posição no depósito | 0,25 dias | Sex 17/11/23 |  | Sex 17/11/23 |  | 263 | José Eudes
100% | Definir etapas em transações lógicas | 0,25 dias | Seg 20/11/23 |  | Seg 20/11/23 |  | 264 | José Eudes
100% | Ativação dependente do depósito do tipo de objeto de controle | 0,25 dias | Ter 21/11/23 |  | Ter 21/11/23 |  | 265TI+1 dia | José Eudes
100% | Atribuir esquema a tipo de documento | 0,5 hrs | Ter 21/11/23 |  | Ter 21/11/23 |  | 266 | José Eudes
100% | Definir determinação perfil impressão p/processo SM | 0,25 hrs | Ter 21/11/23 |  | Ter 21/11/23 |  | 267 | José Eudes
100% | Definir determinação perfil impressão p/processo EM | 0,25 hrs | Ter 21/11/23 |  | Ter 21/11/23 |  | 268 | José Eudes
100% | Determinar configurações específicas do inventário físico no depósito | 0,5 dias | Ter 21/11/23 |  | Qua 22/11/23 |  | 269 | José Eudes
100% | Definir inventário rotativo | 0,5 dias | Qua 22/11/23 |  | Qua 22/11/23 |  | 270 | José Eudes
100% | Periodicidade da verificação de posição no depósito | 0,5 dias | Qua 22/11/23 |  | Qui 23/11/23 |  | 271 | José Eudes
100% | Determinar motivo do inventário físico | 0,25 dias | Qui 23/11/23 |  | Qui 23/11/23 |  | 272 | José Eudes
100% | Determinar prioridades | 0,25 dias | Qui 23/11/23 |  | Qui 23/11/23 |  | 273 | José Eudes
100% | Determinar motivo standard por método de inventário | 0,25 dias | Qui 23/11/23 |  | Qui 23/11/23 |  | 274 | José Eudes
100% | Copiar customizing do nº de depósito | 0,25 dias | Qui 23/11/23 |  | Sex 24/11/23 |  | 275 | José Eudes
100% | Definir determinação de formulários para impressão da nota de remessa | 0,25 dias | Sex 24/11/23 |  | Sex 24/11/23 |  | 276 | José Eudes
100% | Determinar área do inventário físico | 0,25 dias | Sex 24/11/23 |  | Sex 24/11/23 |  | 277 | José Eudes
100% | Ativação do EWM | 0,25 dias | Sex 24/11/23 |  | Sex 24/11/23 |  | 278 | José Eudes
0% | Testes Unitários | 20 dias | Sex 24/11/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 279 | José Eudes
100% | GAPS | 66 dias | Ter 01/08/23 |  | Ter 31/10/23
100% | FI | 34 dias | Ter 01/08/23 |  | Sex 15/09/23
100% | GAP - FS00 | 11 dias | Ter 01/08/23 |  | Ter 15/08/23
100% | Especificação Funcional | 4 dias | Ter 01/08/23 |  | Sex 04/08/23 |  |  | Juan Vazquez
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 07/08/23 |  | Sex 11/08/23 |  | 284 | Michele Ribeiro
100% | Testes Unitário | 1 dia | Seg 14/08/23 |  | Seg 14/08/23 |  | 285 | Juan Vazquez
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 15/08/23 |  | Ter 15/08/23 |  | 286 | Juan Vazquez
100% | GAP - Arrendondamento extrato | 8 dias | Qua 16/08/23 |  | Sex 25/08/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Qua 16/08/23 |  | Qua 16/08/23 |  | 284 | Juan Vazquez
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qui 17/08/23 |  | Qua 23/08/23 |  | 285 | Michele Ribeiro
100% | Testes | 1 dia | Qui 24/08/23 |  | Qui 24/08/23 |  | 290 | Juan Vazquez
100% | Teste Integrado | 1 dia | Sex 25/08/23 |  | Sex 25/08/23 |  | 291 | Juan Vazquez
100% | GAP - arquivo bancario ITAU/Bancolombia | 12 dias | Qui 24/08/23 |  | Sex 08/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Seg 28/08/23 |  | Seg 28/08/23 |  | 289 | Juan Vazquez
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qui 24/08/23 |  | Qua 30/08/23 |  | 290 | Michele Ribeiro
100% | Testes | 1 dia | Qui 07/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  | 295 | Juan Vazquez
100% | Teste Integrado | 1 dia | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  | 296 | Juan Vazquez
100% | GAP - Incluir la informacion del BP em la contabilizacion de la factura - Venta distribuidor | 9 dias | Ter 29/08/23 |  | Sex 08/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Ter 29/08/23 |  | Ter 29/08/23 |  | 294 | Juan Vazquez
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qui 31/08/23 |  | Qua 06/09/23 |  | 295 | Michele Ribeiro
100% | Testes | 1 dia | Qui 07/09/23 |  | Qui 07/09/23 |  | 300 | Juan Vazquez
100% | Teste Integrado | 1 dia | Sex 08/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  | 301 | Juan Vazquez
100% | GAP - Controle de credito - Venta distribuidor | 13 dias | Qua 30/08/23 |  | Sex 15/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Qua 30/08/23 |  | Qua 30/08/23 |  | 299 | Juan Vazquez
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qui 07/09/23 |  | Qua 13/09/23 |  | 300 | Michele Ribeiro
100% | Testes | 1 dia | Qui 14/09/23 |  | Qui 14/09/23 |  | 305 | Juan Vazquez
100% | Teste Integrado | 1 dia | Sex 15/09/23 |  | Sex 15/09/23 |  | 306 | Juan Vazquez
100% | SD | 17 dias | Seg 28/08/23 |  | Ter 19/09/23
100% | GAP - Formulário de Entrega | 7 dias | Seg 28/08/23 |  | Ter 05/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Seg 28/08/23 |  | Seg 28/08/23 |  |  | Marcos Duprat
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 28/08/23 |  | Sex 01/09/23 |  |  | Rafael Mello
100% | Testes | 1 dia | Seg 04/09/23 |  | Seg 04/09/23 |  | 311 | Marcos Duprat
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 05/09/23 |  | Ter 05/09/23 |  | 312 | Marcos Duprat
100% | GAP-Formulario de Devolução | 11 dias | Ter 29/08/23 |  | Ter 12/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Ter 29/08/23 |  | Ter 29/08/23 |  | 310 | Marcos Duprat
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 08/09/23 |  | 311 | Rafael Mello
100% | Testes | 1 dia | Seg 11/09/23 |  | Seg 11/09/23 |  | 316 | Marcos Duprat
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 12/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  | 317 | Marcos Duprat
100% | GAP-Programa de Carga de Preços | 15 dias | Qua 30/08/23 |  | Ter 19/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Qua 30/08/23 |  | Qua 30/08/23 |  | 315 | Marcos Duprat
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 11/09/23 |  | Sex 15/09/23 |  | 316 | Rafael Mello
100% | Testes | 1 dia | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 321 | Marcos Duprat
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 19/09/23 |  | Ter 19/09/23 |  | 322 | Marcos Duprat
100% | MM | 12 dias | Seg 04/09/23 |  | Ter 19/09/23
0% | GAP - Controle de manutenção de Materiais e BP's | 8 dias | Qui 20/07/23 |  | Seg 31/07/23
0% | Especificação Funcional | 1 dia | Qui 20/07/23 |  | Qui 20/07/23 |  |  | Sergio Souza
0% | Desenvolvimento | 5 dias | Sex 21/07/23 |  | Qui 27/07/23 |  | 326 | Michele Ribeiro
0% | Testes Unitário | 1 dia | Sex 28/07/23 |  | Sex 28/07/23 |  | 327 | Sergio Souza
0% | Teste Integrado | 1 dia | Seg 31/07/23 |  | Seg 31/07/23 |  | 328 | Sergio Souza
100% | GAP - Recebimento/Administração de depósito por QM | 12 dias | Seg 04/09/23 |  | Ter 19/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Seg 04/09/23 |  | Seg 04/09/23 |  | 326 | Sergio Souza
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 11/09/23 |  | Sex 15/09/23 |  | 327 | Michele Ribeiro
100% | Testes Unitário | 1 dia | Seg 18/09/23 |  | Seg 18/09/23 |  | 332 | Sergio Souza
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 19/09/23 |  | Ter 19/09/23 |  | 333 | Sergio Souza
0% | GAP - Formulário PO | 16,06 dias | Ter 05/09/23 |  | Ter 26/09/23
0% | Especificação Funcional | 1 dia | Ter 05/09/23 |  | Ter 05/09/23 |  | 331 | Sergio Souza
0% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 18/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  | 332 | Michele Ribeiro
0% | Testes Unitário | 1 dia | Seg 25/09/23 |  | Seg 25/09/23 |  | 337 | Sergio Souza
0% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 26/09/23 |  | Ter 26/09/23 |  | 338 | Sergio Souza
0% | GAP - Formulário Transferência/Nota de remessa | 21,06 dias | Qua 06/09/23 |  | Qua 04/10/23
0% | Especificação Funcional | 1 dia | Qua 06/09/23 |  | Qua 06/09/23 |  | 336 | Sergio Souza
0% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 25/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  | 337 | Michele Ribeiro
0% | Testes Unitário | 1 dia | Seg 02/10/23 |  | Seg 02/10/23 |  | 342 | Sergio Souza
0% | Teste Integrado | 1 dia | Qua 06/09/23 |  | Qua 06/09/23 |  |  | Sergio Souza
100% | eWM | 36 dias | Ter 12/09/23 |  | Ter 31/10/23
100% | ZSWM0015 - Tradução para o Espanhol | 8 dias | Ter 12/09/23 |  | Qui 21/09/23
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Qua 13/09/23 |  | Qua 13/09/23 |  | 350
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qui 14/09/23 |  | Qua 20/09/23 |  | 347 | Rafael Mello
100% | Testes Unitário | 1 dia | Qui 21/09/23 |  | Qui 21/09/23 |  | 348 | Rafael Mello
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 12/09/23 |  | Ter 12/09/23 |  |  | Rafael Mello
100% | ZSWM0016 - Tradução para o Espanhol | 7 dias | Sex 22/09/23 |  | Seg 02/10/23 |  | 346
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Seg 25/09/23 |  | Sex 29/09/23 |  | 352 | Rafael Mello
100% | Testes Unitário | 1 dia | Seg 02/10/23 |  | Seg 02/10/23 |  | 353 | Rafael Mello
100% | Teste Integrado | 1 dia | Sex 22/09/23 |  | Sex 22/09/23 |  |  | Rafael Mello
100% | ZSWM0017 - Tradução para o Espanhol | 7 dias | Ter 03/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 351
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Ter 03/10/23 |  | Ter 03/10/23
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Qua 04/10/23 |  | Ter 10/10/23 |  | 357 | Rafael Mello
100% | Testes Unitário | 1 dia | Qua 11/10/23 |  | Qua 11/10/23 |  | 358 | Rafael Mello
100% | Teste Integrado | 1 dia | Ter 03/10/23 |  | Ter 03/10/23 |  |  | Rafael Mello
100% | ZSWM0021 - Tradução para o Espanhol | 7 dias | Qui 12/10/23 |  | Sex 20/10/23 |  | 356
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Qui 12/10/23 |  | Qui 12/10/23 |  |  | Rafael Mello
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Sex 13/10/23 |  | Qui 19/10/23 |  | 362 | Rafael Mello
100% | Testes Unitário | 1 dia | Sex 20/10/23 |  | Sex 20/10/23 |  | 363 | Rafael Mello
100% | Teste Integrado | 1 dia | Qui 12/10/23 |  | Qui 12/10/23 |  |  | Rafael Mello
100% | ZSWM0022 - Tradução para o Espanhol | 7 dias | Seg 23/10/23 |  | Ter 31/10/23 |  | 361
100% | Especificação Funcional | 1 dia | Seg 23/10/23 |  | Seg 23/10/23
100% | Desenvolvimento | 5 dias | Ter 24/10/23 |  | Seg 30/10/23 |  | 367 | Rafael Mello
100% | Testes Unitário | 1 dia | Ter 31/10/23 |  | Ter 31/10/23 |  | 368 | Rafael Mello
100% | Teste Integrado | 1 dia | Seg 23/10/23 |  | Seg 23/10/23 |  |  | Rafael Mello
20% | Perfis de Acesso | 5 dias | Ter 21/11/23 |  | Ter 28/11/23
100% | Ajustes Perfis QAS | 1 dia | Ter 21/11/23 |  | Qua 22/11/23
0% | Validação Usuários Testes | 2 dias | Qua 22/11/23 |  | Sex 24/11/23 |  | 372
0% | Transporte Perfis PRD | 2 dias | Sex 24/11/23 |  | Ter 28/11/23 |  | 373
60% | Manuais | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23
100% | FI | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23
100% | CO | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 376II
100% | SD | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 376II
0% | MM | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 376II
0% | eWM | 79 dias | Seg 04/09/23 |  | Sex 22/12/23 |  | 376II
100% | Plano de Testes | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23
100% | FI | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23
100% | CO | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23 |  | 382II
100% | SD | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23 |  | 382II
100% | MM | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23 |  | 382II
100% | eWM | 28 dias | Ter 21/11/23 |  | Sex 29/12/23 |  | 382II
0% | Treinamento | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24
0% | FI | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24
0% | CO | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24 |  | 388II
0% | SD | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24 |  | 388II
0% | MM | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24 |  | 388II
0% | eWM | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24 |  | 388II
0% | Fatura Eletrônica (MQA) | 4 dias | Ter 19/03/24 |  | Sex 22/03/24 |  | 388II
0% | Teste Integrado (CICLO 1) | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24
0% | FI | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24
0% | CO | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24 |  | 395II
0% | SD | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24 |  | 395II
0% | MM | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24 |  | 395II
0% | eWM | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24 |  | 395II
0% | Fatura Eletrônica (MQA) | 4 dias | Seg 25/03/24 |  | Sex 29/03/24 |  | 395II
0% | Correções e Ajustes (CICLO 1) | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24
0% | FI | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 394
0% | CO | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 402II
0% | SD | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 402II
0% | MM | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 402II
0% | eWM | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 402II
0% | Fatura Eletrônica (MQA) | 4 dias | Ter 02/04/24 |  | Sex 05/04/24 |  | 402II
0% | Teste Integrado (CICLO 2) | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24
0% | FI | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 401
0% | CO | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 409II
0% | SD | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 409II
0% | MM | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 409II
0% | eWM | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 409II
0% | Fatura Eletrônica (MQA) | 4 dias | Seg 08/04/24 |  | Sex 12/04/24 |  | 409II
0% | 05. Deploy | 11 dias | Seg 15/04/24 |  | Ter 30/04/24
0% | Transporte Requests PRD | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24
0% | FI | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 408
0% | CO | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 417II
0% | SD | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 417II
0% | MM | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 417II
0% | eWM | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 417II
0% | Fatura Eletrônica (MQA) | 1 dia | Seg 15/04/24 |  | Ter 16/04/24 |  | 417II
0% | Cargas | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24
0% | FI | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24 |  | 416
0% | CO | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24 |  | 424II
0% | SD | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24 |  | 424II
0% | MM | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24 |  | 424II
0% | eWM | 10 dias | Ter 16/04/24 |  | Ter 30/04/24 |  | 424II
0% | Data de Corte | 0 dias | Sex 26/04/24 |  | Sex 26/04/24
0% | 06. Run | 50 dias | Qua 01/05/24 |  | Qua 10/07/24
0% | Go Live | 0 dias | Qua 01/05/24 |  | Qua 01/05/24 |  | 423TI+1 dia
0% | Hypercare | 50 dias | Qua 01/05/24 |  | Qua 10/07/24 |  | 431
Note on J1: Jaçanã Santos: Considerar o resultado da média para calculo final. Considerar numero positivo trazer como resultado = 1, 0 é sempre 0 e numeros negativos trazer como 0,9 porque irá demonstrar atraso.